## Sheet1
Data de início: | 2024-03-25 |  | Data atual: | 2024-04-14
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2024-03-25 | 130 | 2 | 128
2 | 2024-03-26 | 123.5 | 5 | 123
3 | 2024-03-27 | 117 | 0 | 123
4 | 2024-03-28 | 110.5 | 5 | 118
5 | 2024-03-29 | 104 | 0 | 118
6 | 2024-03-30 | 97.5 | 10 | 108
7 | 2024-03-31 | 91 | 0 | 108
8 | 2024-04-01 | 84.5 | 15 | 93
9 | 2024-04-02 | 78 | 10 | 83
10 | 2024-04-03 | 71.5 | 10 | 73
11 | 2024-04-04 | 65 | 10 | 63
12 | 2024-04-05 | 58.5 | 10 | 53
13 | 2024-04-06 | 52 | 0 | 53
14 | 2024-04-07 | 45.5 | 10 | 43
15 | 2024-04-08 | 39 | 5 | 38
16 | 2024-04-09 | 32.5 | 10 | 28
17 | 2024-04-10 | 26 | 10 | 18
18 | 2024-04-11 | 19.5 | 5 | 13
19 | 2024-04-12 | 13 | 10 | 3
20 | 2024-04-13 | 6.5 | 5 | -2
21 | 2024-04-14 | 0 | 0 | -2
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término | Sprint
Github |  |  |  |  | 2024-03-25 | Matheus | 2 | 2024-03-25 | 1
Criar a base do projeto |  |  |  |  | 2024-03-25 | Matheus | 5 | 2024-03-26 | 1
Criar a navbar responsiva |  |  |  |  | 2024-03-31 | Matheus | 15 | 2024-04-08 | 1
Criar a pagina home |  |  |  |  | 2024-04-06 | Matheus | 20 | 2024-04-13 | 1
Criar o conteudo da pagina Eventos de Scrum |  |  |  |  | 2024-04-08 | Matheus | 3 | 2024-04-13 | 1
Criar backlog |  |  |  |  | 2024-03-25 | Eduardo | 10 | 2024-03-26 | 1
Criar o conteudo das paginas: Scrum Master, PO e DEVs |  |  |  |  | 2024-04-01 | Celso | 15 | 2024-04-13 | 1
Criar o conteudo das paginas: Introducao, Sprint Backlog e MVP |  |  |  |  | 2024-04-01 | Vanessa | 20 | 2024-04-13 | 1
Criar o conteudo das paginas na guia Estimativa |  |  |  |  | 2024-04-01 | Josue | 15 | 2024-04-13 | 1
Criar o conteudo das paginas: Product Backlog e Product Increment |  |  |  |  | 2024-04-01 | Eduardo | 10 | 2024-04-13 | 1
Criar o conteudo das paginas: DOR/DOD e Kanban |  |  |  |  | 2024-04-01 | Victor | 15 | 2024-04-13 | 1